|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНприказом СВУ МОиНСОот 16.12.2022 № 412-од |

Перечень мероприятий по созданию и функционированию

центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»

на территории Северо-Восточного образовательного округа

в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Результатреализациимероприятия | Срокреализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение показателей деятельности центра «Точка роста», положения о деятельности центра «Точка роста» в общеобразовательной организации | СВУ МОиНСО, Руководители общеобразовательных организаций, на базе которых создаются центры «Точка роста» (далее – руководители общеобразовательных организаций) | Распорядительный акт образовательной организации | До 20 января2023 года |
|  | Согласование проекта дизайна и зонирования помещений центров «Точка роста» в общеобразовательных организациях | Пантелеева Л.М.муниципальные образования, руководители ОО | Согласованные проекты дизайна и зонирования помещений центров «Точка роста» | До 15 марта2023 года |
|  | Составление информационной справки об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры «Точка роста» | Пантелеева Л.М.руководители общеобразовательных организаций | Информационная справка по форме, определяемой федеральным оператором | Не позднее 30 июня2023 года |
|  | Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центров «Точка роста»  | СВУ МОиНСО, руководители общеобразовательных организаций | Реестр документов по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | не позднее 25 августа 2023 года |
|  | Проведение фотомониторинга работ по приведению площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения России | Пантелеева Л.М.,руководители общеобразовательных организаций | Фотографии Центров «Точка роста» | 25 августа 2023 года |
|  | Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе центров «Точка роста» | СВУ МОиНСО, ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» | Распорядительный акт СВУ МОиНСО  | не позднее25 августа 2023 года |
|  | Начало работы центров «Точка роста | СВУ МОиНСОруководители общеобразовательных организаций  | Информационное освещение в СМИ, наличие заполненных разделов о центрах «Точка роста» на сайтах общеобразовательных организаций | 1 сентября2023 года |
|  | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | СВУ МОиНСО, ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ»руководители общеобразовательных организаций | Отчет о выполнении показателей  | 1 октября 2023 года, далее –ежеквартально |
|  | Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста»  | ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ»руководители общеобразовательных организаций | Информация по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | В течение календарного года |